Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная школа № 25 имени Героя России А.В. Теперика» г. Липецка

Согласовано                                                          Утверждаю

_________И.А. Шуйкова                                     ___________Г.А. Архипова

Начальник Управления образования                 Директор МБОУ ОШ № 25

и науки Липецкой области                                  г. Липецка

Программа деятельности инновационной площадки Управления образования и науки Липецкой области

«Формирование инклюзивной культуры в современных условиях              развития образования»

Срок реализации программы: 01.01.2024 по 31.08.2028 г.г.

Ответственный исполнитель: Архипова Г.А.

Научный руководитель: _________________

Содержание

- Цели, задачи и основная идея программы…………………………………3

- Исходные теоретические положения………………………………………5

- Этапы, содержание и методы деятельности ………………………………6

- Прогнозируемые результаты по каждому этапу деятельности ………....13

- Необходимые условия реализации работ…………………………………15

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов …………19

- Перечень научных и методических разработок по теме программы……20

- Календарный план реализации программы с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции (результатов)………………22

- Прогноз возможных отрицательных последствий реализации

инновационного проекта……………………………………………………26

- Обоснование возможности реализации программы в соответствии с

законодательством об образовании………………………………………...27

- Список использованных источников и литературы……………………….29

Цели, задачи и основная идея программы

Формирование  инклюзивной  культуры образовательной организации – это основополагающий и достаточно сложный и противоречивый процесс формирования принятия идеологии и ценностей инклюзии, понимания преимуществ инклюзивного подхода в образовании, разделения ценностей инклюзивной школы не только среди школьных администраторов, но и, главным образом, среди педагогов, учащихся и родителей - всех участников школьного сообщества.

В данное время образование является приоритетной сферой, от которой зависит развитие каждого человека. Невозможно говорить о развитии образования, не затрагивая процесс реализации инклюзии. Сегодня ясно, что школа сама должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной, ориентированной на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. Мы понимаем, что это сложный процесс, который требует содержательных, организационных и ценностных изменений. Необходимо менять не только форму организации обучения, но и способ взаимодействия учеников, педагогов, родителей.

Инклюзивные ценности образования лежат в основе новой парадигмы отношений между участниками образовательного процесса и ориентируют на гуманистический характер самого образования. Процесс формирования инклюзивной культуры охватывает такие проявления, как принятие ценностей уважения многообразия, терпимость к различиям, сотрудничество, поощрение достижений каждого и создание на их основе включающего сообщества.

Проявление негативных установок учащихся без ограничений здоровья, отказ от контактов с «особым» одноклассником в ряде случаев объясняются отсутствием знаний об особенностях людей, имеющих какие-либо недостатки в развитии, и отсутствием опыта общения с ними. Таким образом, педагогическая работа должна быть направлена одновременно на большую́ информированность в сфере существования людей с теми или иными формами патологии и на нравственное развитие школьников в соответствии с принципами гуманизма и равноправия.

Данный процесс предполагает высокий уровень информирования педагогического коллектива, разработку инклюзивного плана развития школы, проведение специальных семинаров на муниципальном и региональном уровне.

Важнейшим направлением в работе по формированию инклюзивной культуры школы будет являться создание особой атмосферы эмоционального тепла и принятия каждого ученика.

Общение — это специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, процесс установления и развития контактов между ними,

порождаемый потребностями совместной деятельности.

В данном контексте уместно трактовать инклюзию как систему мер, процедур, программ, правил, действий, которые создают среду, где разнообразие человеческих потребностей и ценностей не мешает, а способствует успеху. При реализации данного подхода необходимы изменения менталитета у всех участников образовательных отношений.

Объект исследования: социализация обучающихся с ОВЗ.

Предмет исследования: инклюзивное образовательное пространство.

Цели программы: формирование инклюзивной культуры, эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у участников образовательного процесса.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25 имени Героя Росси А.В. Теперика» г. Липецка была инновационной площадкой ГАУ ДПО ЛО «ИРО», целью деятельности которой являлось «Формирование толерантной среды в условиях реализации модели интегрированного образования».

Для реализации цели мы поставили перед собою следующие задачи:

- Определить технологии эффективного командного взаимодействия педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями и без особенностей развития, в целях формирования инклюзивной культуры обучающихся.

- Создать единую систему ценностей инклюзивной культуры в образовательном учреждении на основе принципов сопричастности, сотрудничества и равенства.

- Включить детей с ОВЗ в дополнительное образование, внеурочную и внеклассную деятельность в условиях инклюзии и интеграции с целью их социальной адаптации.

- Создать банк мероприятий по формированию инклюзивной культуры участников образовательных отношений.

- Выработать механизмы сотрудничества с общественными и государственными организациями по расширению школьного сообщества и привлечению дополнительных ресурсов.

- Разработать и апробировать образовательную психолого-педагогическую программу «Кто такой инклюзивный учитель?», образовательную психолого-педагогическую программу «Компетентность родителей в рамках внедрения инклюзивного образования» и образовательные занятия с учащимися школы «Уроки доброты».

Таким образом, основная идея проекта заключается в том, чтобы на примере образовательной организации показать, как   созданы условия для эффективного обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной школы.

Исходные теоретические положения

На современном этапе развития системы образования особое внимание уделяется обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) в условиях общеобразовательной организации. Внедрение инклюзивной практики в образовательный процесс невозможно, на наш взгляд, без проведения целенаправленной работы по формированию инклюзивной культуры у всех участников образовательных отношений. Главный принцип инклюзивного образования можно выразить таким образом: не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка.

Инклюзивная культура – понятие довольно широкое, включающее в себя как материальные, так и духовные ценности. Материальная составляющая инклюзивной культуры – это доступная среда образовательной организации, учитывающая потребности всех участников образовательных отношений, обеспеченность школы необходимыми для обучения детей с ОВЗ учебными пособиями и специальными средствами обучения в соответствии с их образовательными потребностями. Духовная составляющая – принятие и понимание ценности каждого человека вне зависимости от состояния его здоровья – не возникает спонтанно и требует целенаправленной систематической деятельности по ее формированию и развитию.

Формирование инклюзивной культуры начинается с создания особых образовательных условий в школе, которые будут адаптированы под различные нозологические группы обучающихся с ОВЗ. Стоит отметить, что наличие безбарьерной среды в образовательной организации повышает уровень комфортности для всех участников образовательных отношений вне зависимости от их психофизического состояния.

Принятие ценности и понимание значимости совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и их нормотипичных сверстников всеми членами общества – это одно из важнейших направлений работы по формированию инклюзивной культуры участников образовательных отношений в школе.

Для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья школа должна соответствовать следующим требованиям:

- Воспитание гражданских качеств и толерантности у обучающихся через организацию социально значимой деятельности.

- Вовлечение детей с ОВЗ в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию.

- Изменение ценностного отношения обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала к людям с особенностями в развитии.

- Вовлечение в совместную (проектную) деятельность родительской общественности с включением детей с особенностями в развитии.

С 2017 года МБОУ ОШ № 25 г. Липецка участвует в реализации проекта муниципальной системы образования г. Липецка «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество», направленного на социальную поддержку и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни детей с ОВЗ.

В 2019 году школа получила статус инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме: «Формирование толерантной среды в условиях реализации модели интегрированного образования» (срок реализации с 01.01.2020 по 31.08.2023).

В 2021 году МБОУ ОШ № 25 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Этапы, содержание и методы деятельности

Реализация программы рассчитана на период с 01.01.2024 по 31.08.2028 год с выделением подготовительного (этап запуска программы), основного (этап реализации программы) и завершающего этапов. Данные этапы определены в соответствии с целевой установкой и содержанием деятельности по реализации проекта программы на каждом этапе.

- этап – подготовительный (этап запуска программы).

Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по образованию детей с ОВЗ в городе, регионе, России; создание рабочей группы для обеспечения реализации проекта; подготовка плана организации и проведения мероприятий по формированию инклюзивной культуры среди участников образовательных отношений; анализ укомплектованности педагогическими кадрами, необходимыми для развития инклюзивной культуры.

2 этап – основной (этап реализации программы).

Реализация целей, задач, запланированных мероприятий.

3 этап – завершающий (рефлексивный). Подготовка кейса организационно-методических материалов, способствующих формированию инклюзивной культуры в современных условиях образования; анализ реализации программы и достигнутых результатов; определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей их решения.

Основная работа по реализации программы осуществляется администрацией образовательного учреждения, специалистами (педагогом-психологом, логопедом-дефектологом, тьютором), учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования.

Участниками программы являются

- Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся МБОУ ОШ № 25 г. Липецка; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Дети без особенностей в развитии, обучающиеся МБОУ ОШ № 25 г. Липецка, специалисты, педагоги, обеспечивающие реализацию программы и прошедшие обучение в ходе программы; родители и социальные партнеры школы.

- Педагоги и классные руководители.

- Родители обучающихся.

| Этап/ Сроки реализации | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Подготовительный (этап запуска программы) / с 01.01.2024 по 31.08.2024 | - Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по образованию детей с ОВЗ в городе, регионе, России. - Создание рабочей группы для обеспечения реализации проекта. - Подготовка плана организации и проведения мероприятий по формированию инклюзивной культуры среди участников образовательных отношений. - Создание постоянно действующей системы развития педагогических кадров, обеспечивающих реализацию АООП (перспективный план повышения квалификации, совершенствование методической службы школы по данному направлению). - Организация психолого-педагогического; научно-методического; информационного сопровождения педагогов. - Анализ укомплектованности педагогическими кадрами, необходимыми для развития инклюзивной культуры. - Взаимодействие с центром ПМПК Липецкой области. - Разработка дидактических материалов основанных на применении достижений психологии и педагогики в различных областях знаний для детей с ОВЗ. |
| 2.Основной (этап реализации программы) / с 01.09.2024 по 31.08.2027 | - Осуществление научно-методического, психолого-педагогического, медико-социального и информационного сопровождения всех участников инклюзивного образования. - Организация и проведение анкетирования с целью определения уровня удовлетворенности всех субъектов образовательной деятельности результатами и условиями взаимодействия. - Организация методического сопровождения педагогических работников. - Создание банка данных актуального психолого-педагогического опыта сопровождения детей с ОВЗ. - Информирование участников образовательных отношений и общественности по вопросам реализации инклюзивного образования. - Ориентация воспитательной системы учреждения на развитие инклюзивной культуры. - Оказание помощи в трудоустройстве выпускников – учащихся с ОВЗ. - Организация и проведение родительских собраний по вопросам воспитания в семье инклюзивной культуры. - Обеспечение и реализация мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации инклюзивной культуры в учреждении и за его пределами. - Участие в методических семинарах муниципального и регионального уровня по данной теме. - Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ОУ. - Организация и проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с ОВЗ и нормотипичных детей по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ. - Гармонизация внутриколлективных отношений, сплочение школьного коллектива, через коллективное творческое дело. - Проведение психологического тренинга толерантности «Профилактика агрессивного поведения» для учащихся школы. - Организация проведения психологических тренингов с участниками образовательного процесса по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. |
| Завершающий (рефлексивный)/ с 01.09.2027 по 31.08.2028 | - Контроль и анализ реализации программы и достигнутых результатов. - Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей их решения. - Мониторинг результатов работы по формированию инклюзивной культуры в образовательной среде. - Обобщение результатов и построение системы трансляции опыта школы по вопросам развития инклюзивной культуры. - Составление перспективного плана работы. - Подготовка кейса организационно-методических материалов, обеспечивающих организацию и сопровождение процесса обучения, развития и социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. |

Анализ ситуации

Актуальность проекта заключена в том, что дети с ОВЗ должны иметь                     равные возможности  с другими детьми в получении образования. Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы обучения, которая                  создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные условия                обучения.

В нашей школе ежегодно увеличивается количество детей, относящихся к категории детей с ОВЗ. Эти дети нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. На сегодняшний день в нашей школе обучается 139 детей с ОВЗ (обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам). Из них

- 27 учащихся с задержкой психического развития;

- 99 учащихся с легкой умственной отсталостью;

- 13 учащихся обучаются по СИПРу.

Также 12 детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательным           программам.

На текущий момент количество учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов                       составляет 27% от общей численности обучающихся в школе.

Инклюзивное образование в школе осуществляется в общеобразовательных и коррекционных классах.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание,                          коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.

Учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу с точки зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно-методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно-развивающее сопровождение детей одного возраста с разными видами            нарушений.

Актуальность инклюзивного образования многократно подтверждена                изменившимся социальным запросом на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и Государственной политикой в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Суть его                       заключается в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья получают возможность обучаться в обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками, быть принятыми в их коллектив, развиваться в                    соответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества.

Преимущества инклюзивного образования были учтены при разработке               модели инклюзивного образования в МБОУ ОШ № 25.

На текущий период в школе имеются следующие ресурсы для перехода к        инклюзивному образованию:

- Кадровые ресурсы: педагог-психолог – 7 ставок; учитель-логопед – 7 ставок; учитель-дефектолог – 5 ставок; социальный педагог – 1 ставка; тьютор – 1 ставка; ассистент (помощник) – 1 ставка; учитель дополнительного образования – 5 ставок; воспитатель – 4 ставки.

- Учебно-методические и нормативные: Положение о школьном ППК; должностная инструкция учителя по работе с детьми с ОВЗ; разработаны шесть адаптированных общеобразовательных программ: адаптированные образовательные программы для детей с ЗПР (Вариант 7.1; вариант 7.2), адаптированные образовательные программы для учащихся с легкой, умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (вариант 1, вариант 2); адаптированную образовательную программу для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); адаптированную образовательную программу для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.); учебники для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (1-9 классы); дополнительные общеразвивающие программы и курсы внеурочной деятельности.

- Сформирована современная материально-техническая база:   оборудованы кабинеты коррекционных классов с зоной отдыха, кабинет психолога и логопеда.

- В 2019 году школа получила статус инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме: «Формирование толерантной среды в условиях реализации модели интегрированного образования» (срок реализации с 01.01.2020 по 31.08.2023).

- В 2021 году МБОУ ОШ № 25 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

- Школа является федеральной инновационной площадкой Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания» по теме «Система наставничества как ресурс успешного развития школьных общественных объединений» (срок реализации с 14.03.2023 по 30.12.2024).  С целью популяризации наставничества между нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ школьный волонтерский отряд «Содружество» получил грант на реализацию проекта «Добро не уходит на каникулы». Дети с ОВЗ приняли активное участие в данном проекте благодаря наставничеству лидеров детского движения.

- В рамках проекта «Школа Минпросвещения России» можем отметить, что в блоке «Инклюзивное образовательное пространство» наша образовательная организация соответствует большинству критериев:

- реализуем Программы мероприятий по развитию инклюзивного образования;

- разработаны локальные нормативные акты по организации получения образования обучающимися с ОВЗ;

- имеются специальные образовательные программы для обучения детей с ОВЗ;

- имеются специалисты, оказывающие необходимую психологическую, коррекционную и техническую помощь обучающимся с ОВЗ;

- разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы;

- обеспечена информационная открытость инклюзивного образования; - образовательная организация обеспечена учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации обучения детей с ОВЗ;

- созданы условия для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

- Нами создана доступная среда, учитывающая потребности всех участников образовательных отношений, школа обеспечена необходимыми для обучения детей с ОВЗ учебными пособиями и специальными средствами обучения в соответствии с их образовательными потребностями. Накопленный опыт способствовал созданию   безбарьерной среды в образовательной организации и повысил уровень комфортности для всех участников образовательных отношений вне зависимости от их психофизического состояния.

- В течение пяти лет наша образовательная организация систематически проводит обучающие семинары, организует Дни отрытых дверей, участвует в подобных мероприятиях муниципального и регионального уровней.

- Обеспечено социальное партнерство школы с медицинскими, образовательными и социокультурными учреждениями города.

- Создан особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах.

- Создана насыщенная среда, предполагающая самые разные неформальные сообщества, объединенные по интересам, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе успешным. Тогда любой ребенок с ОВЗ сможет выбрать себе то место, где ему будет интересно, где он почувствует вкус успеха, где его успех будет виден окружающим. В школе создана целая система дополнительного образования, проектной работы, социальных и волонтерских проектов. Такая среда нужна любому ребенку и, в первую очередь, ребенку с ОВЗ. Абсолютно все кружки у нас являются инклюзивными, в любой кружок, в любую временно создающуюся творческую или проектную группу может прийти ребенок с ОВЗ, и ему найдут там такое место и подберут такую роль, что он почувствует себя успешным.

- Мы ценим доверие родителей к нашему образовательному учреждению. Количество нормотипичных детей за время участия в проекте не сократилось. Родители не видят проблемы в совместном обучении, приветствуют толерантное отношение к детям с ОВЗ.

- На протяжении всего участия в проекте мы отслеживаем дальнейшую судьбу каждого ребенка с ОВЗ и с гордостью можем отметить, что процесс обучения для них  нашим образовательным учреждением не заканчивается.

Прогнозируемые результаты по каждому этапу деятельности

Реализация данной программы позволит создать условия для успешного обучения и позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем – повысит конкурентоспособность учреждения за счет специализации на выполнении важного для системы образования г. Липецка социального заказа (реализацию прав детей с ОВЗ на качественное образование).

Прогнозируемые результаты:

- Создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и                   взаимопомощи.

- Обобщение опыта через организацию открытых мероприятий для педагогов своей школы, школ города, области; участие в форумах, издание сборника методических рекомендаций и брошюр из опыта работы педагогов МБОУ ОШ № 25 г. Липецка, которые будут распространены среди педагогов школ города и области; представление опыта работы.

- Совершенствование профессиональной компетентности педагогов инклюзивного образования.

- Воспитание гражданских качеств и толерантности у обучающихся через организацию социально значимой деятельности.

- Изменение ценностного отношения обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала к людям с особенностями в развитии.

- Повышение информационной компетентности родителей детей с ОВЗ.

- Установление партнерских отношений с муниципальными организациями, позволяющих повысить социальную активность и самореализацию детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Критерии оценки реализации программы

| Ожидаемые результаты | Показатели индикаторы |
| --- | --- |
| Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями | Описание особенностей образовательной среды. Формирование нормативно-правовой и учебно-методической базы. Благоприятный микроклимат в школе. Стабильные показатели набора учащихся школы. Факты научно-методического сотрудничества школы с учреждениями и центрами. Публикации, договоры о сотрудничестве |
| Разработка серии научно-практических семинаров по теме проекта | Проведение семинаров, открытых уроков и мероприятий по плану и запросу. Методические разработки семинаров, открытых уроков и мероприятий |
| Повышение информационной компетентности родителей детей с ОВЗ | Повышение активности участия родителей в государственном общественном управлении, в жизни школы. Анкетирование родителей |
| Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка | Сформированность развивающей среды. Включенность в режим дня времени для самостоятельной активности детей. Обеспеченность наблюдающей позиции взрослого |
| Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей с разными образовательными потребностями | Включенность в образовательный процесс всех его участников. Сформированность командных форм выработки и принятия организационных решений (собрания, командные тренинги, проектные группы, родительские комитеты, пожелания детей, функционирование разнообразных командных форм работы) |
| Партнерское взаимодействие с семьей | Организованность партнерских форм взаимодействия с семьей, участия родителей в жизни школы, консультации родителей по волнующим их вопросам: проведение родительских собраний, привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях |
| Развитие нормативно-правовой базы образовательного учреждения, методическое обеспечение образовательного процесса | Наличие локальных актов ОУ, научно-методического сопровождения; электронной базы методических материалов по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Повышение мотивации и качества успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Наличие мониторинга учебных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стабилизация или рост их образовательных результатов |
| Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья | Включенность в проектную и социально-значимую деятельность, участие в творческих конкурсах. |
| Организация профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Наличие в плане работы школы консультаций, программы посещения ярмарок профессий, дней открытых дверей в специализированных учреждениях среднего профессионального образования |
| Устойчивый рост профессиональной компетентности педагогов, специалистов по комплексному применению современных образовательных и здоровьесберегающих технологий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ | Организованность внутришкольных, муниципальных и региональных семинаров, круглых столов по проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых уроков, мастер-классов, обобщающих опыт работы, методических портфолио, конференций и др. |
| Повышение имиджа школы как инновационной площадки через распространение инновационного опыта по организации инклюзивной культуры в массовой школе | Наличие мониторинга комфортности образовательной среды школы; наличие информации на сайте школы; наличие в библиотеке специальной литературы; наличие в медиатеке школы электронных изданий; наличие рекламных буклетов; организованность совместных мероприятий школы и социальных партнеров |

Необходимые условия реализации проекта

Программа будет реализована посредством комплекса мероприятий. Использование подобного подхода к реализации проекта направлено на индивидуализацию обучения, обеспечение особой пространственно-временной образовательной среды; создание необходимых условий для адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной школе: наличие специально организованной и приспособленной для ребенка безбарьерной среды, наличие индивидуального образовательного плана, индивидуальной программы сопровождения, учет темповых способностей ребенка и его работоспособности при проведении занятий, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, создание эмоционального комфорта.

В случае возникновения рисков, связанных с недостатками в управлении реализацией проекта, с неверно выбранными приоритетами, с изменениями приоритетов развития городской, региональной систем образования и отрасли в целом, существует возможность своевременно отреагировать, внеся изменения в план мероприятий или расширив их перечень.

|  | Формы работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительный (этап запуска программы) / с 01.01.2024 по 31.08.2024 |  |  |
| 1.1. | Подготовка информационных материалов: (плакаты, буклеты, брошюры, информация на сайте) | Педагогический коллектив |
| 1.2. | Формирование нормативно-правовой базы. Издание распорядительных документов: приказы, положения, функциональные обязанности | Администрация школы |
| 1.3. | Разработка плана совместных мероприятий с детьми, родителями, педагогами в рамках формирования инклюзивной культуры | Рабочая группа |
| 1.4. | Анкетирование и опросы, консультации | Социальный педагог, педагог-психолог |
| 1.5. | Налаживание контактов с социальными партнерами | Администрация школы |
| - Основной (этап реализации программы) / с 01.09.2024 по 31.08.2027 |  |  |
| 2.1. | Использование различных форм работы с детьми и родителями в рамках семейного воспитания | Педагогический коллектив |
| 2.2. | Кадровое обеспечение: - наличие в штате специалистов сопровождения - организация системного повышения профессиональных компетенций педагогических работников (тема самообразования, обобщение и распространение опыта: научно-практические конференции, семинары, стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, междисциплинарные консилиумы, городское методическое объединение, курсы, профессиональные конкурсы) | Директор |
| 2.3. | Закрепление контактов с социальными партнерами | Администрация |
| 2.4. | Психолого-педагогическая диагностика адаптации обучающегося с ОВЗ | Социальный педагог, педагог-психолог |
| 2.5. | Методическое обеспечение (разработка и реализация практико-ориентированных программ и технологий по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья) | Заместитель директора |
| 2.6. | Информационное обеспечение инклюзивной культуры (информация на сайте школы, семинары, открытые уроков и занятия, публикации и т.д., укрепление социального партнерства с общественными организациями | Заместитель директора |
| 2.7. | Проведение тренинговых занятий (беседы о людях с ограниченными возможностями здоровья, элементы сказкотерапии, чтение и обсуждение литературных произведений, упражнения, формирующие готовность к взаимопомощи и сочувствию, самоконтролю и саморегуляции, уверенность в себе) | Педагогический коллектив |
| 2.8. | Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного учреждения | Администрация |
| 2.9. | Обучение родителей совместным формам деятельности с ребенком, приемам коррекционной работы | Педагог-психолог |
| 2.10. | Включение активных методов обучения (проблемный рассказ, беседа, проблемные наглядные пособия, метод познавательных игр, метод аналогий, моделирование и анализ жизненных ситуаций, элементы дискуссии, проблемные ситуации, этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций и др.) | Специалисты, учителя |
| 2.11. | Участие и проведение детских мероприятий: акция милосердия, конкурсы творческих работ «Образование без барьеров» | Классные руководители |
| 2.12. | Участие в кампании «Все дети должны учиться вместе» | Классные руководители |
| 2.13. | Включение всех детей с ОВЗ в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий | Классные руководители, учителя |
| 2.14. | Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями-предметниками | Заместитель директора, учителя-предметники |
| - Завершающий (рефлексивный) / с 01.09.2027 по 31.08.2028 |  |  |
| 3.1. | Подробное обсуждение результатов обследования и хода коррекционно-развивающего процесса, выявление причин, препятствующих развитию | Специалисты, учителя |
| 3.2. | Оценка эффективности созданных условий для повышения степени комфортности и интеграции обучающихся с ОВЗ в образовательной среде, социуме | Администрация |
| 3.3. | Итоги мониторинга формирования инклюзивной культуры у обучающихся | Педагог-психолог |
| 3.4. | Анкетирование и опросы, консультации | Социальный педагог, педагог-психолог |
| 3.5. | Методический анализ результатов и хода осуществления программы | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 3.6. | Анализ социально-психологической адаптации обучающегося с ОВЗ к воспитательно-образовательной среде школы | Социальный педагог, педагог-психолог |
| 3.7. | Оценка степени социализации ребенка в обществе | Социальный педагог, педагог-психолог |

Организации - соисполнители программы.

Реализация программы по формированию инклюзивной культуры в   образовательном учреждении дополняется взаимодействием с различными социальными партнерами:

| № п/п | Организация | Направление сотрудничества | Совместные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СКОШ № 32 (VIII вида) г. Липецка | Участие в организованных мероприятиях | Консультации |
| 2. | Г(О)БУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Отбор детей по результатам обследования | Работа с детьми |
| 3. | ГУЗ ЛГБ № 4 «Липецк-Мед» | Профилактика заболеваний, формирование эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью | Беседы с учащимися, вакцинация обучающихся, профосмотры |
| 4. | ## Библиотечно-информационный центр имени П. П. Семенова-Тян-Шанского | Гражданско-патриотическое воспитание, формирование эмоционально-ценностного отношения к здоровью | Литературные викторины, обзоры художественной литературы, беседы |
| 5. | ДДТ «Октябрьский» | Дополнительное образование школьников | Занятия с детьми в кружках на базе ОУ |
| 6. | МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка | Дополнительное образование школьников | Занятия с детьми в кружках на базе ОУ |
| 7. | ГДЮЦ «Спортивный» | Дополнительное образование школьников | Занятия с детьми в кружках на базе ОУ |
| 8. | Липецкий Драматический театр | Художественно-эстетическое воспитание, формирование толерантного отношения друг к другу | Инклюзивный спектакль |
| 9. | ## ОБУК Липецкий государственный театр кукол | Художественно-эстетическое воспитание, формирование толерантного отношения друг к другу | Постановки |
| 10. | ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца» | Участие в организованных мероприятиях | Консультации |
| 11. | Липецкий политехнический техникум | Организация профориентационной работы (профминимум) | Экскурсии, информационно-просветительская работа |
| 12. | Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К.Г.Разумовского) | Организация профориентационной работы (профминимум) | Экскурсии информационно-просветительская работа |

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Контроль за ходом реализации программы предусматривает систему мероприятий:

- Календарный план реализации проекта.

- Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной базы.

- Мониторинг образовательных достижений и динамики развития детей с ОВЗ.

- Расширение социальных контактов со сверстниками.

- Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками.

- Мониторинг социально-педагогической адаптации обучающихся с ОВЗ.

Одним из важных условий организации инклюзивной культуры является командная работа сотрудников. Управленческая команда – это группа                 специалистов, объединенная пониманием перспективы развития инклюзивной культуры в ОО и проводящая в коллективе единую политику по достижению поставленных целей. Функционирование и развитие инклюзивной культуры зависит от обмена информацией и способности людей совместно решать проблемы и задачи.

С целью эффективного управления реализацией программы будет создана рабочая группа, назначен руководитель.

Программа будет реализована посредством комплекса мероприятий. Использование подобного подхода к реализации проекта направлено на создание условий для максимально эффективного управления имеющимися ресурсами. В случае возникновения рисков, связанных с недостатками в управлении реализации программы, с неверно выбранными приоритетами (внешние условия), с несовершенством результатов мониторинговых исследований хода реализации программы, с изменениями приоритетов развития городской, региональной системы образования и отрасли  в целом, существует возможность своевременно отреагировать, внеся изменения в план мероприятий или расширив их перечень.

Перечень научных и методических разработок по теме программы

Педагоги школы делились опытом организации работы по данному направлению:

- 29 февраля 2020 г. проведен для школ города День открытых дверей «Школа – территория успеха».

- 18 февраля 2020 г. выступление директора школы Архиповой Г.А. на совещании руководителей школ города с информацией о результатах участия в муниципальном проекте «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество».

- 22.12.2020г. проведен для школ города вебинар «Организация интегрированного и инклюзивного образования в рамках школьной программы «Вектор качества»».

- 22.04.2021г. проведен региональный семинар «Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ».

- Выступление директора школы 16.05.2022 г. на Стажировке региональных управленческих команд «Эффективные модели инклюзивного образования».

- В октябре 2021 г. организован семинар для заместителей директоров школ города «Создание социализации детей с ОВЗ».

- В ноябре 2021 г. организован семинар для педагогов-психологов города Липецка «Использование метафорических карт в коррекции поведения обучающихся».

- В декабре 2021 г. организован семинар для учителей-логопедов города Липецка «Нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики».

- В январе 2022 г. организован семинар для классных руководителей «Алгоритм работы с родителями в процессе адаптации при переходе ребенка из нормотипичного класса в класс коррекционного обучения».

- В феврале 2022 г. организован семинар для заместителей директоров «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

- В марте 2022 г. организован семинар для педагогов психологов «применение алгоритма СМЭР».

- В апреле 2022 г. организован семинар для учителей-логопедов «Технологии постановки звуков раннего онтогенеза».

- В июне 2022 г. участие директора школы в составе жюри регионального этапа IХ Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022».

- В марте 2023 г. проведен семинар для школ Липецкой области «Индивидуальная образовательная траектория обучающегося».

- В апреле 2023 г. проведен семинар для школ города в рамках единого методического дня «Эффективные практики формирования и развития функциональной грамотности у детей с ОВЗ».

- В апреле 2023 г. проведен семинар для школ города «Методика разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории для обучающихся с ОВЗ».

- В апреле 2023 г. участие директора школы во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Педагогическое наследие К.Д. Ушинского», посвященной 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского».

В образовательном учреждении разработаны и реализуются коррекционные курсы психолого-педагогического и логопедического сопровождения учащихся с ОВЗ:

«Методика применения вокалотерапии в коррекционной работе»;

«Методика применения метафорических ассоциативных карт консультирования»;

«Когнитивно-поведенческое терапия в коррекции поведения учащихся»;               «Методика применения алгоритма СМЭР»;

Программа коррекционной работы с детьми, склонными ко лжи;

«Логопедическая азбука»;

«Речевая практика»;

«Тренинг познавательной активности»;

«Альтернативная система обучения»;

Разработаны методические рекомендации для педагогов  по обучению учащихся с ОВЗ;

Программы деятельности педагогических работников.

Календарный план реализации программы с указанием сроков                       реализации по этапам и перечня конкретной продукции.

Мероприятия внутри ОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление стендов, классных уголков, содержащих информацию по воспитанию инклюзивной культуры | Ежегодно | Информирование участников образовательных отношений |
| 2. | Подготовка информационных материалов: плакаты, буклеты, брошюры, информация на сайте | В течение реализации программы | Информирование участников образовательных отношений |
| 3. | Создание рабочей группы для разработки и обеспечения реализации модели инклюзивного образования | Январь 2024 | Приказ о создании рабочей группы |
| 4. | Изучение опыта (моделей) организации инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ | В течение реализации Программы | Информирование заинтересованных сторон |
| 5. | Подготовка плана организации и проведения мероприятий по формированию инклюзивной культуры | Сентябрь 2024 2025 2026 2027 | План мероприятий |
| 6. | Создание постоянно действующей системы развития педагогических кадров, обеспечивающих реализацию проекта | В течение реализации программы | График повышения квалификации |
| 7. | Разработка и апробация образовательной психолого-педагогической программы «Кто такой инклюзивный учитель?», образовательной психолого-педагогической программы «Компетентность родителей в рамках внедрения инклюзивного образования» и образовательных занятий с учащимися школы «Уроки доброты. | В течение реализации программы | Образовательные психолого-педагогические программы, сценарии занятий |
| 8. | Организация и проведение классных часов: «Всем советуем дружить!» «Толерантность – это язык добрых дел и слов» «Взаимопонимание и взаимоуважение» | Ноябрь 2024 2025 2026 2027 | Сценарии |
| 9. | Развитие психолого-педагогической компетенции, психологической культуры педагогов. | В течение реализации программы | Повышение психолого-педагогической компетенции, психологической культуры педагогов |
| 10. | Родительское собрание «Инклюзивное образование. Проблемы и перспективы» | Май 2024 2025 2026 2027 | Протокол собрания |
| 11. | Встреча с педагогами «Мировое кафе» (обсуждение проблемных вопросов инклюзивного воспитания) | Апрель 2024 2025 2026 2027 | Методические брошюры |
| 12. | «Проблемы инклюзивного образования» - круглый стол | Февраль 2026 | План мероприятия |
| 13. | Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности для детей с ОВЗ и инвалидностью | В течение реализации Программы | Модель взаимодействия |
| 14. | Организация сотрудничества с ресурсными центрами по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | В течение реализации Программы | Договоры с организациями |
| 15. | Диагностика в рамках курсов «Познай себя», «Психологический практикум», «Тропинка к своему Я» | В течение реализации Программы | Издание памяток – рекомендаций психолога |
| 16. | Организация и проведение анкетирования участников образовательного процесса с целью проведения анализа их отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и нормо-типичных сверстников. | Октябрь 2024 2025 2026 2027 | Справка психолога |
| 17. | Диагностика уровня профессиональных знаний педагогов по вопросам инклюзивного образования | Март 2024 Март 2027 | Результаты анкетирования |
| 18. | Диагностика детей с ОВЗ | В течение реализации Программы | Справка |
| 19. | Вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс | В течение реализации Программы | План мероприятий |
| 20. | Детско-родительские квесты «Вместе веселее» | Декабрь 2025 2028 | Сценарий |
| 21. | Создание банка данных актуального педагогического опыта по формированию инклюзивной культуры | В течение реализации Программы | Издание методичек |
| 22. | Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | В течение реализации Программы | План мероприятий |
| 23. | Информирование участников образовательных отношений и общественности по вопросам формирования инклюзивной культуры | В течение реализации Программы | Размещение на сайте ОУ, соц.сетях |
| 24. | Участие детей с ОВЗ в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального и Всероссийского уровней | В течение реализации Программы | Дипломы, грамоты победителей и участников |
| 25. | Конкурс «Моя школа – лучшая» социальный видеоролик | Май 2027 | Видеоролики |
| 26. | Организация работы консультационного пункта для родителей детей с ОВЗ | В течение реализации программы | Информирование родителей |
| 27. | Организация проведения праздничных концертов с участием детей с ОВЗ «Созвездие талантов». | Март 2024 2025 2026 2027 | Сценарии |

Мероприятия, осуществляемые с ОУ-партнерами

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование форм сотрудничества школы с организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ | Ежегодно Сентябрь | План работы |
| 2. | Разработка плана совместных мероприятий подготовки и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий для детей с ОВЗ образовательными учреждениями города | В течение реализации программы | План мероприятий |
| 3. | Обеспечение возможности обучения детей с ОВЗ по программам дополнительного образования | В течение реализации программы | Заключение договоров |
| 4. | Разработка графика повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ | Ежегодно Сентябрь | График повышения квалификации |
| 5. | Организация практико-ориентированных семинаров для педагогических работников города и региона по теме программы | В течение реализации программы | План проведения семинаров |
| 6. | Проведение спортивных соревнований для лиц с ОВЗ | В течение реализации программы | График спортивных соревнований |
| 7. | Заключение соглашений и договоров социального партнерства с организациями города и региона | Август - октябрь | Договоры |

Прогноз возможных отрицательных последствий реализации

инновационного проекта

| Наименование рисков | Описание рисков | Механизмы минимизации рисков | Уровень рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадровые риски | Предпенсионный и пенсионный возраст значительной части педагогов, участвующих в проекте | Вовлечение педагогов среднего возраста в реализацию инновационного проекта. Организация передачи опыта более молодым коллегам | Средний |
|  | Около 70% педагогов школы, не имеют достаточного опыта участия в инновационной деятельности | Организация для педагогов консультаций, семинаров | Низкий |
| Технологический риск | Недостаточное владение педагогами ИКТ-технологиями | Организация для педагогов практических мероприятий (обмен опытом: круглые столы, мастер-классы и др.) по развитию ИК-компетенций и овладению ИКТ-технологиями | Средний |
| Административно-управленческий риск | Компоненты информационно-образовательной среды не встроены в учебно-воспитательный процесс школы | Слаженная деятельность членов администрации по организации разработки модели, ее компонентов и координация ее реализации в учебно-воспитательном процессе. Оперативное управляющее воздействие по реализации проекта и корректировки отклонений от плана. | Низкий |
| Материально-технический риск | Недостаточное материально- техническое оснащение кабинетов | Планирование работы с использованием ИКТ по мере возможности | Средний |
| Личностные риски | Низкая мотивация 30% педагогов к участию в инновационной деятельности | Организация для педагогов консультаций, семинаров по разъяснению сути инноваций и их положительного влияния на качество образования | Низкий |

Обоснование возможности реализации программы в соответствии с законодательством об образовании

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена в новом Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79).

Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. Устанавливая федеральные государственные образовательные стандарты, Конституция России поддерживает развитие различных форм образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Специальный образовательный стандарт является базовым инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с  ограниченными  возможностями здоровья.

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.

Ратификация Россией международных Конвенций свидетельствует об изменении представления государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья. Легитимным становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности его развития, что влечет за собой необходимость структурно-функциональной, содержательной и технологической модернизации образовательной системы страны.

Основываясь на указанных положениях, в пунктах 1, 5 статьи 5 Закона «Об образовании в Российской Федерации» обозначается, что «в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.» В пункте 16 статьи 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» дается понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Это «… физическое лицо, имеющее недостатки в физическими (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». Необходимо отметить, что это понятие распространяется как на лиц, признанных инвалидами, так и на лиц, не являющихся инвалидами. Кроме того, могут быть инвалиды, не являющиеся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с пунктом 4 статьи 79 Закона «Об образовании в Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Таким образом, в ходе реализации предложенной программы образовательной организации будет сформирована инклюзивная культура.

Список использованных источников и литературы

- Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики /С.В.Алехина//Психологическая наука и образование. – 2014. - № 1. – С. 5-16.

- Зинченко В.П. (при участии Горбова С.Ф., Гордеевой Н.Д.) Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова): Учеб. Пособие / В.П. Зинченко – М.: Гардарики, 2002. – 431 с.

- Сигал Н.Г. Инклюзия как вектор гуманизации образования и общества: зарубежный опыт / Н.Г. Сигал // Вопросы педагогики и психологии: теория и практика: сборник материалов Международной научной              конференции. Россия, г. Москва, 26-28 июня 2014 г. (Электронный ресурс)/под ред. Проф. В.И.Писаренко. – Киров: МЦНИП, 2014. – С.                   73-79.

- Андреева  Л.В., Бойков Д.И., Войлокова Е.Ф. и др. Образование лиц с ограниченными возможностями в контексте программы Юнеско «Образование для всех»: опыт России./ под ред. акад. Г.А.Бордовского СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена – 2007.

- Битова А.Л., Борисовская О.Б., Габракипова А.Л.: Педагогика, которая лечит. Опыт работы с особыми детьми.

- Дробинская А.О. Школьные трудности «нестандартных» детей. Книга для практических педагогов общеобразовательной школы, дефектологов, школьных психологов и родителей. Издательство Школьная Пресса – 2006.

- Коростелев Б.А., Тер-Григорьянц Р.Г., Лазарев В.Н. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: Международный опыт, тенденции и трудности//Научно-методический журнал Перспективы развития современной школы.

- На пути к инклюзивной школе. Брошюра в рамках проекта «Юридическая защита прав инвалидов в России». РООИ «Перспектива». 2005

- Малофеев Н. Н. Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики / Н. Н. Малофеев. - (Обсуждаем проблему) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2009. - N 6. -С. 3-9.

- Бородина, В. Д. Подготовка будущих педагогов- дефектологов к профессиональной деятельности в области социализации детей с особыми образовательными потребностями Текст./ В.Д. Бородина // Дефектология. 2008. - №3.

- Коноплева Л. Н. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития: Монография / А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещинская. - Мн.: НИО, 2003. – 232.

- Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. - М.: Школьная Пресса, 2005.